LỘ TRÌNH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TỔ CHỨC BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP

CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ CAO BẰNG

| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC |  |
|  | Thông báo việc bán thỏa thuận, nhận đơn đăng ký và tiền đặt cọc của nhà đầu tư | 29/03/2016 | 06/04/2016 | 07 ngày làm việc |
|  | BVSC thông báo kết quả thỏa thuận đến SCIC SCIC phê duyệt kết quả thỏa thuận | 07/04/2016 | 07/04/2016 |  |
|  | BVSC công bố kết quả thỏa thuận đến các nhà đầu tư | 08/04/2016 | 08/04/2016 | Căn cứ vào thời gian thực tế mà SCIC phê duyệt thỏa thuận |
|  | Thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư được mua | 08/04/2016 | 19/04/2016 | Thanh toán tiền trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư nhận được Thông báo của SCIC |
|  | Tổng hợp kết quả bán và báo cáo SCIC | 20/04/2016 | 20/04/2016 |  |